## Resumen Ejecutivo
PLAN UNIFICADO DE ACTUALIZACIÓN & REMEDIACIÓN DE KERNEL 2026
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ¦ Fusión Inventario Operativo & Auditoría de Vulnerabilidades
TOTAL VMS ACTIVAS |  | REINICIOS URGENTES |  | PARCHES DISPONIBLES |  | ERROR CONECTIVIDAD | AL DÍA (PREVENTIVO) | APPLIANCES / K8S
289 |  | 28 |  | 42 |  | 29 | 124 | 66
1. Fases del Plan Unificado (Priorización de Vulnerabilidades)
Fase de Ejecución | Alcance Operativo | Cantidad VMs | Semanas Asignadas | Ventana de Mantenimiento | Objetivo Principal
Fase 0A & 0B | DES: Reinicios Pendientes y Parcheos de Kernel | 16 | Semana 01 - 02 | Entre semana (08:00 - 18:00) | Validación en Desarrollo sin riesgo de servicio
Fase 0C | DES: Remediación Conectividad SSH | 5 | Semana 02 - 03 | Entre semana | Resolver credenciales y claves SSH en test
Fase 1 | DES: Mantenimiento Preventivo Ordinario | 26 | Semana 03 - 05 | Entre semana | Completar actualización de parque Desarrollo
Fase 2A | PROD: Reinicios Obligatorios (Kernel en Disco) | 22 | Semana 05 - 07 | Fin de semana / Madrugada (01:00-06:00) | Activar nuevo kernel en RAM (15 en Ubuntu 22.04)
Fase 2B | PROD: Parcheos de Kernel Disponibles en Repo | 24 | Semana 07 - 10 | Fin de semana / Madrugada | Cerrar vulnerabilidades conocidas en Producción
Fase 2C | PROD: Remediación Conectividad SSH | 24 | Semana 10 - 12 | Nocturna / Fin de semana | Normalizar acceso SSH / sudoers en Producción
Fase 3A | PROD: Aplicaciones Al Día (Preventivo) | 66 | Semana 12 - 19 | Nocturna entre semana / Fin de semana | Mantenimiento preventivo general
Fase 3B | PROD: BBDD & Core Al Día (SAP / Oracle / DBs) | 28 | Semana 19 - 21 | Fin de semana (Madrugada con DBA) | Sistemas de máxima criticidad
Fase 4 | PROD: Sistemas Legacy / EOL (Migración SO) | 12 | Semana 22 - 23 | Coordinado según proyecto | Plan de modernización de versiones obsoletas
Fase A | Appliances / Nodos K8s / Storage / Red | 66 | En paralelo | Según ventana de soporte fabricante | Mantenimiento específico según vendor

## Cronograma Priorizado VMs
Semana Asignada | Fase Plan | VM | Entorno | IP Primaria | Distribucion SO | Kernel Activo | Parche Repo | Reinicio Req | Accion Requerida | Ventana Sugerida | Funcionalidad | Interlocutores HSP | Emails Contacto | Proveedor Soporte
Semana 01 | Fase 0A - DES: Reinicios Pendientes (Inmediato) | HSPEIWSTEST.82 | LINUX_DES | 172.31.98.50 | OracleLinux 8.7 | 5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64 | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contac | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 01 | Fase 0A - DES: Reinicios Pendientes (Inmediato) | DLAB01 | LINUX_DES | 172.31.50.31 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-174-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Repositorio de ficheros Linux Dimension Lab | David Garcia Ros - dgarciar@santpau.cat; Abdel Hakim Moustafa - AMoustafa@santpa | AMoustafa@santpau.cat, service.desk@es.logicalis.com, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 01 | Fase 0A - DES: Reinicios Pendientes (Inmediato) | KABISOFT02 | LINUX_DES | 172.31.55.135 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-181-generic | SI | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Servidor de base de datos MySQL para la aplicación Kabisoft®. Almacena todos los datos clínicos y de configuración de la | Monica Corella - mcorella@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, kabisoft.spain@fresenius-kabi.com, ricard.burset@fresenius.com, mcorella@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 01 | Fase 0A - DES: Reinicios Pendientes (Inmediato) | SAU01DES | LINUX_DES | 172.31.99.52 | Ubuntu 20.04 | 5.4.0-152-generic | SI | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | SRV. APP WEB SAU - Entorno de desarrollo. | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, adebuen@santpau.cat, avalenzuelag@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 01 | Fase 0A - DES: Reinicios Pendientes (Inmediato) | WEBAPPS01 | LINUX_DES | 172.31.88.158 | Ubuntu 20.04 | 5.4.0-152-generic | SI | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | SRV. APP WEB | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, adebuen@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 01 | Fase 0A - DES: Reinicios Pendientes (Inmediato) | WEBAPPS01DES | LINUX_DES | 172.31.99.28 | Ubuntu 20.04 | 5.4.0-152-generic | SI | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | SRV. APP WEB - Entorno de desarrollo. | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, adebuen@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 01 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | GOTA04DES_restore | LINUX_DES | 172.31.99.146 | SLES 15 SP3 | 5.3.18-150300.59.49-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | BBDD GOTA DESARROLLO - Aplicación Hematologia - Tratamiento anticoagulante | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 01 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | INTRANETHSP03DES | LINUX_DES | 172.31.99.135 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150600.23.30-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Intranet de Sant Pau. | Albert Valenzuela Gonzalez <AValenzuelaG@santpau.cat>; Enric Garre Piza <EGarre@ | service.desk@es.logicalis.com, AValenzuelaG@santpau.cat, EGarre@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 01 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | MOVISALUD01DES | LINUX_DES | 172.31.99.107 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Telemonitorización de pacientes en domicilio | Gerardo Ontiveros Información Adicional: | service.desk@es.logicalis.com, soporte.digital@fundaciontrilema.org | Logicalis
Semana 01 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | OMIQ01DES | LINUX_DES | 172.33.113.9 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.22-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Entorn de desemvolupament de la plataforma QMIC-HES Servidor de preproducció del OMIQ-Agent Client per validar desplegam | Enric Garre Información Adicional: | service.desk@es.logicalis.com | LOGICALIS
Semana 02 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | OMIQ01SQLDES | LINUX_DES | 172.33.113.11 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | OMIQ01SQLDES Servidor virtual destinat a l'entorn de PRE-PRODUCCIÓ (PRE) de l'aplicació OMIQ-Agent | CONTACTO 01: Enric Garre [egarre@santpau.cat] OTRAS | service.desk@es.logicalis.com, p.garcia@dia-solutions.com, egarre@santpau.cat | PROVEEDOR: LOGICALIS
Semana 02 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | PID01 | LINUX_DES | 193.146.12.157 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.11-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | SRV. APP PO DESARROLLO | Marcos Castañal Salgado - mcs@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 02 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | PIDDB | LINUX_DES | 172.31.99.162 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.11-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | SRV. BBDD PO DESARROLLO INTEGRACION SAP | Marcos Castañal Salgado - mcs@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 02 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | PROMISEDLAND01 | LINUX_DES | 172.31.99.195 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.40-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | SERVIDOR DE DESAROLLO DE MARIO (SISTEMAS) PARA TEST DE DEPLOYS Y AUTOMATIZACIONES PARA OPERACIONES. | - | Sin email en nota | -
Semana 02 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | SETAPP01DES | LINUX_DES | 172.31.99.42 | SLES 15 SP3 | 5.3.18-150300.59.49-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Entorno de pruebas Sistema Estructurado de Triaje – SET | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte@triajeset.com, eaguera@santpau.cat | Proveedor: Logicalis
Semana 02 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | DOKUFLEX01TEST | LINUX_DES | 172.31.99.76 | Ubuntu 16.04 | 4.4.0-210-generic | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Gestor documental Dokuflex. - Entorno de TEST cambio versiones. | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, antonio.ruiz@dokuflex.com, egarre@santpau.cat, informatica@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 02 | Fase 0C - DES: Remediación Conectividad SSH | HSPEIDBTEST.82 | LINUX_DES | 172.31.98.74 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contac | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 02 | Fase 0C - DES: Remediación Conectividad SSH | INTRAHSP03DES | LINUX_DES | 172.31.99.182 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | CAS Intranet Sant Pau - Entorno de DESARROLLO | Albert Valenzuela Gonzalez <AValenzuelaG@santpau.cat>; Enric Garre Piza <EGarre@ | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, AValenzuelaG@santpau.cat, EGarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 02 | Fase 0C - DES: Remediación Conectividad SSH | WEBPUB05DES | LINUX_DES | 172.31.99.190 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Servidor d’aplicacions de la web – Liferay / Tomcat. | CONTACTO 01: Albert Valenzuela avalenzuelag@santpau.cat OTRAS | service.desk@es.logicalis.com, enricgrau@capitole-consulting.com, avalenzuelag@santpau.cat | PROVEEDOR: LOGICALIS
Semana 02 | Fase 0C - DES: Remediación Conectividad SSH | APPINFURG01DES | LINUX_DES | 172.31.99.69 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Entorno de test APP Información tiempo espera en Urgencias nginx-common/jammy-updates 1.18.0-6ubuntu14.4 docker/jammy | Enric Garre – Egarre@santpau.cat Alex de Buen – Adebuen@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, hscsp@atheneasolutions.com, Egarre@santpau.cat, Adebuen@santpau.cat | Proveedor: Logicalis
Semana 03 | Fase 0C - DES: Remediación Conectividad SSH | DEVELOPMENT03 | LINUX_DES | 172.31.99.95 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Base de Datos BPM Activiti. (Producción) - Herramienta Activiti - Workflows solicitudes contratación RRHH. | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, adebuen@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 03 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | ESTIMTRACK01DES | LINUX_DES | 172.31.99.33 | CentOS 7.9 | 3.10.0-1160.59.1.el7.x86_64 | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Servidor App + BBDD Estimtrack (desenvolupament) | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, support@estimtrack.com, eaguera@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 03 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | ENIGMA01DES | LINUX_DES | 172.31.99.207 | Debian 10 | 4.19.0-9-amd64 | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | BBDD + App Enigma (Gestión marcapasos) - Entorno de desarrollo y test. Apache Tomcat + PostgreSQL | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, aregis@madrija.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 03 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | GESTPRJ01DES | LINUX_DES | 172.31.99.186 | RedHat 7.2 | 3.10.0-327.el7.x86_64 | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contacto: SERVICE DESK LOGICALIS ‎[service.desk@es.logicalis. | Nacho Nieto - n.nieto@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, n.nieto@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 03 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | FAMAAPP01DES | LINUX_DES | 172.31.99.103 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.136-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | SRV. APP FAMA DESARROLLO - Aplicación Servicios - Generales Fundación Sant Pau. | Toni Serrano Rubio - tserrano@fundaciosantpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, ignacio.osuna@fama-systems.com, tserrano@fundaciosantpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 03 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | INTRAHSP01DES | LINUX_DES | 172.31.99.180 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.136-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Liferay Intranet Sant Pau - Entorno de DESARROLLO | Albert Valenzuela Gonzalez <AValenzuelaG@santpau.cat>; Enric Garre Piza <EGarre@ | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, AValenzuelaG@santpau.cat, EGarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 03 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | INTRAHSP02DES | LINUX_DES | 172.31.99.181 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.136-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | BBDD Intranet Sant Pau - Entorno de DESARROLLO | Albert Valenzuela Gonzalez <AValenzuelaG@santpau.cat>; Enric Garre Piza <EGarre@ | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, AValenzuelaG@santpau.cat, EGarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 03 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | INTRAHSP04DES | LINUX_DES | 172.31.99.158 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.136-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Apache Intranet Sant Pau - Entorno de DESARROLLO | Albert Valenzuela Gonzalez <AValenzuelaG@santpau.cat>; Enric Garre Piza <EGarre@ | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, AValenzuelaG@santpau.cat, EGarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 03 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | DWH01DES | LINUX_DES | 172.31.99.58 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.33-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Data Warehouse (Entorno de test) | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat; Joan Roig Heras - jroig@santpau.cat; | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat, jroig@santpau.cat, xhernandez@santpau.cat, ccasas@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 03 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | DWH02DES | LINUX_DES | 172.31.99.68 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.33-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Data Warehouse (Entorno de test) | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat; Joan Roig Heras - jroig@santpau.cat; | service.desk@es.logicalis.com, angeles.gallardo@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat, jroig@santpau.cat, xhernandez@santpau.cat, ccasas@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 04 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | FAMAAFM02DES | LINUX_DES | 172.31.99.44 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | BBDD FAMA DESARROLLO - Aplicación Servicios Generales Fundación Sant Pau | Toni Serrano Rubio - tserrano@fundaciosantpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, ignacio.osuna@fama-systems.com, tserrano@fundaciosantpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 04 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | JIRAHSPBD-TEST | LINUX_DES | 172.31.99.134 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.100-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Servidor de Base de Datos para Jira Service Management. | Silvia Ruiz Garcia <SRuiz@santpau.cat>; Sergio Palacios <SPalacios@santpau.cat> | service.desk@es.logicalis.com, SRuiz@santpau.cat, SPalacios@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 04 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | MONGODB01DES | LINUX_DES | 172.31.99.38 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Repositorio de Variables HSP. MongoDB Nodo 1. Entorno de desarrollo. | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat; David Garcia Ros - dg | service.desk@es.logicalis.com, -gontiveros@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 04 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | MONGODB02DES | LINUX_DES | 172.31.99.39 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Repositorio de Variables HSP. MongoDB Arbitro Entorno de desarrollo | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat; David Garcia Ros - dg | service.desk@es.logicalis.com, -gontiveros@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 04 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | MONGODB03DES | LINUX_DES | 172.31.99.54 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Repositorio de Variables HSP. MongoDB Nodo 3. Entorno de desarrollo. | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat; David Garcia Ros - dg | service.desk@es.logicalis.com, -gontiveros@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 04 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | MONGODB04DES | LINUX_DES | 172.31.99.56 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Repositorio de Variables HSP. MongoDB Nodo 4. Entorno de desarrollo. | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat; David Garcia Ros - dg | service.desk@es.logicalis.com, -gontiveros@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 04 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | MONGODBDES | LINUX_DES | 172.31.99.89 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Repositorio de Variables HSP. MongoDB Arbitro Entorno de desarrollo | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat; David Garcia Ros - dg | service.desk@es.logicalis.com, -gontiveros@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 04 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | PATWINDB02DES | LINUX_DES | 172.31.99.49 | SLES 15 SP3 | 5.3.18-150300.59.49-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | BBDD Entorno de pruebas Sistema PatWin | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, hg.central.soporte.sela@dedalus.group, egarre@santpau.cat | Proveedor: Logicalis
Semana 04 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | SAPSPA01 | LINUX_DES | 172.31.99.62 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.52-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | SRV. APP SAP - INSTANCIA DIALOGO DESARROLLO | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 04 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | SESCLI01DES | LINUX_DES | 172.31.99.50 | SLES 15 SP5 | 5.14.21-150500.55.59-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Servidor con la base de datos de producción para el proyecto de gestión de sesiones clínicas | Marc Soler Viles - MSolerVi@santpau.cat; Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, pablo.escudero@bahiasoftware.es, MSolerVi@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Logicalis
Semana 05 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | SETDB01DES | LINUX_DES | 172.31.99.16 | SLES 15 SP3 | 5.3.18-150300.59.49-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Servidor de BBDD de l'App. de triatge DEV | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 05 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | SPADB | LINUX_DES | 172.31.99.150 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.34-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | SRV. BBDD DESARROLLO SAP | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 05 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | WDISP01DES | LINUX_DES | 172.31.99.9 | SLES 15 SP6 | 6.4.0-150600.23.7-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Web Dispatcher PI Desarrollo & Calidad - Balanceador PID - ERP / PIQ - ERP Política backup: SP_LINUX (no core) | Marcos Castañal - mcs@santpau.cat 08/07/2024 Upgrade de SLES15-SP2 a SLES15-SP | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 05 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | WEBPUB01DES | LINUX_DES | 172.31.99.127 | SLES 15 SP2 | 5.3.18-24.83-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | BBDD Webs Públicas HSP - Entorno de PRODUCCION | Albert Valenzuela Gonzalez - avalenzuelaG@santpau.cat; Enric Garre Piza - egarre | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, avalenzuelaG@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 05 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | WEBPUB02DES | LINUX_DES | 172.31.99.128 | SLES 15 SP2 | 5.3.18-24.96-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Liferay Webs Públicas HSP - Entorno de PRODUCCION | Albert Valenzuela Gonzalez - avalenzuelaG@santpau.cat; Enric Garre Piza - egarre | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, avalenzuelaG@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 05 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | IPTV01DES | LINUX_DES | 172.31.99.100 | Ubuntu 12.04 | 3.2.0-23-generic | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Servidor de proves IPTV | Ferran Domínguez - fdominguez@santpau.cat; David Garcia Ros - dgarciar@santpau.c | service.desk@es.logicalis.com, fdominguez@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 05 | Fase 1 - DES: Mantenimiento Preventivo Al Día | JIRAHSP-TEST | LINUX_DES | 172.31.99.133 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-177-generic | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Servidor de aplicación para Jira Service Management. | Silvia Ruiz Garcia <SRuiz@santpau.cat>; Sergio Palacios <SPalacios@santpau.cat> | service.desk@es.logicalis.com, pasamper@knowmadmood.com, SRuiz@santpau.cat, SPalacios@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 05 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | TARIF04 | LINUX_PROD | 172.31.88.172 | CentOS 7.9 | 3.10.0-1160.88.1.el7.x86_64 | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Servidor de tarificación Telefonia IP | Ferran Domínguez - fdominguez@santpau.cat - Agustin Serrano Melado - agustin.ser | service.desk@es.logicalis.com, stecnico.es@dekra.com, fdominguez@santpau.cat, agustin.serrano@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 05 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | IRWEBDB01 | LINUX_PROD | 172.31.55.98 | Debian 12 | 6.1.0-18-amd64 | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | Servidor BBDD de la web del IR | Contacto 01: David Recasens Targa ¦ drecasens@santpau.cat Información Adicional | service.desk@es.logicalis.com, AAceituno@santpau.cat, drecasens@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 05 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | IRWEBFRONT01 | LINUX_PROD | 172.31.55.99 | Debian 12.15 | 6.1.0-18-amd64 | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servidor FrontEnd de la web del IR | Contacto 01: David Recasens Targa ¦ drecasens@santpau.cat Información Adicional | service.desk@es.logicalis.com, AAceituno@santpau.cat, drecasens@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | HSPEIBI01 | LINUX_PROD | 172.31.98.51 | OracleLinux 8.4 | 5.4.17-2102.203.6.el8uek.x86_64 | SI | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Almacenamiento Imagen, Generador Informes de la actividad de Radiología. | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | HSPEIXERO02.82 | LINUX_PROD | 172.31.98.72 | OracleLinux 8.7 | 5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64 | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contac | Enric Garre Piza <EGarre@santpau.cat> | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, EGarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | APPWMP01 | LINUX_PROD | 172.31.55.11 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-140-generic | SI | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Aplicación Web para Monitorización Producción | Daniel González Gómez - Daniel.Gonzalez@es.logicalis.com; Oscar Miguel Bermudez | service.desk@es.logicalis.com, mjuarez@actilearning.com, Daniel.Gonzalez@es.logicalis.com, omiguelbermudez@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | ATB01 | LINUX_PROD | 172.31.88.204 | Ubuntu 20.04 | 5.4.0-166-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Conta | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat; Marc Velazquez Casas - mvelazquez@santpau | service.desk@es.logicalis.com, paloma.chausa@upm.es, fj.garate@upm.es, egarre@santpau.cat, mvelazquez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | BACTERIEMIES01 | LINUX_PROD | 172.31.88.164 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-71-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Soporte a la UMI para la monitorización de las bacteriemias | cmolinam@santpau.cat - David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Be | service.desk@es.logicalis.com, cmolinam@santpau.cat, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | -
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | ENIGMAPRN03 | LINUX_PROD | 172.31.55.37 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-107-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Gestión y emisión instantánea de la Tarjeta Inteligente del Profesional (TIP) | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, luisu@datio.es, soporte@datio.es, egarre@santpau.cat | Logicalis
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | GESTIOIP | LINUX_PROD | 172.31.99.242 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-141-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | IPAM Interlocutores HSP: David Recasens - DRecasens@santpau.cat | David Recasens - DRecasens@santpau.cat | DRecasens@santpau.cat | -
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | GITLAB01 | LINUX_PROD | 172.31.50.251 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-94-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura Proveedor: LOGICALIS Contac | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, egarre@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | KABISOFT01 | LINUX_PROD | 172.31.55.134 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-181-generic | SI | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Aplicación web de formulación y gestión de Nutrición Parenteral. Permite valoraciones nutricionales y antropométricas, e | Monica Corella - mcorella@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, kabisoft.spain@fresenius-kabi.com, ricard.burset@fresenius.com, mcorella@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | MOODLE | LINUX_PROD | 172.31.55.27 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-122-generic | SI | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servidor Moodle versió 4.3 | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, antoni@tresipunt.com, mcorella@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | NEXUS01 | LINUX_PROD | 172.33.106.13 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-89-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Repositorio de librería e imágenes | David Garcia Ros - dgarciar@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, dgarciar@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | OMAWEB01 | LINUX_PROD | 172.31.88.88 | Ubuntu 20.04 | 5.4.0-152-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | OMAWEB - Proyecto piloto de manejo integral en consulta de alto riesgo cardiovascular, alojamiento de website + BBDD OMA | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, ADeBuen@santpau.cat, AValenzuelaG@santpau.cat, nsans.lleida.ics@gencat.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | REDIS01 | LINUX_PROD | 172.33.106.15 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-91-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura Proveedor: LOGICALIS Contac | David Garcia Ros - Dgarciar@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | SCANNESSUS01 | LINUX_PROD | 172.31.99.57 | Ubuntu 20.04 | 5.4.0-173-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | - | N/D | N/D | N/D
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | SENTRY01 | LINUX_PROD | 172.33.106.16 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-121-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servidor para registrar eventos y logs del proyecto Estación clínica dentro de Openshift | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | SONARQUBE01 | LINUX_PROD | 172.33.106.14 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-160-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Repositorio de librería e imágenes | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | UBUNTU01 | LINUX_PROD | - | Ubuntu 16.04 | 4.4.0-59-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contact | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | XICVAR01 | LINUX_PROD | 172.31.55.31 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-105-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Xarxa Interhospitalària Catalana per consultar variants genètiques entre serveis de genética, Servidor per aceptar i fer | Benjamín Rodríguez Santiago (brodriguezs@santpau.cat) - Extensió 1383 Nicolás M | brodriguezs@santpau.cat, mpybus@fundacio-puigvert.es, nmorenol@santpau.cat | HSP
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | bastion01 | LINUX_PROD | 172.33.105.105 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-97-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Instalador de clúster de Openshift. Servidor bastión para el clúster de Openshift. Servidor encargado de la instalación | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat | -gontiveros@santpau.cat | Proveedor:
Semana 07 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | PYXISGR01 | LINUX_PROD | 172.31.50.173 | CentOS 7.7 | 3.10.0-1062.1.2.el7.x86_64 | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Servidor Web reporting Pyxis. | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, satmvhosp@grifols.com, eaguera@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | JARTUM | LINUX_PROD | 193.146.12.50 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.110-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SRV. BBDD APP GACELA - Entorno LEGACY de Enfermeria | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | INTRANETHSP03 | LINUX_PROD | 172.31.99.136 | SLES 15 SP6 | 6.4.0-150600.23.30-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Intranet de Sant Pau. | Albert Valenzuela Gonzalez <AValenzuelaG@santpau.cat>; Enric Garre Piza <EGarre@ | service.desk@es.logicalis.com, AValenzuelaG@santpau.cat, EGarre@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | IPQUORUM05 | LINUX_PROD | 172.31.91.148 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | 04/10/2023 Actualitzat el particionament de system | - | Sin email en nota | -
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | IPQUORUM06 | LINUX_PROD | 172.31.91.149 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | 04/10/2023 Actualitzat el particionament de system | - | Sin email en nota | -
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | MOVISALUD01 | LINUX_PROD | 172.31.55.103 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Telemonitorización de pacientes en domicilio | Gerardo Ontiveros Información Adicional: | service.desk@es.logicalis.com, soporte.digital@fundaciontrilema.org | Logicalis
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | MOVISALUDBD01 | LINUX_PROD | 172.31.55.104 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | Telemonitorización de pacientes en domicilio | Gerardo Ontiveros Información Adicional: | service.desk@es.logicalis.com, soporte.digital@fundaciontrilema.org | Logicalis
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | MOVISALUDINV01 | LINUX_PROD | 172.31.99.160 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Telemonitorización de pacientes en domicilio. Remote Patient Monitoring INVESTIGACIÓN | Gerardo Ontiveros | service.desk@es.logicalis.com, soporte.digital@fundaciontrilema.org | Logicalis
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | MOVISALUDINVSQL | LINUX_PROD | 172.31.99.149 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | Telemonitorización de pacientes en domicilio. Remote Patient Monitoring BBDD | Gerardo Ontiveros | service.desk@es.logicalis.com, soporte.digital@fundaciontrilema.org | Logicalis
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | OMIQ01 | LINUX_PROD | 172.33.113.8 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.40-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | 04/10/2023 Actualitzat el particionament de system | - | Sin email en nota | -
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | OMIQ01SQL | LINUX_PROD | 172.33.113.10 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.25-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | OMIQ01SQL Servidor virtual destinat a l'entorn de PRODUCCIÓ (PRO) de l'aplicació OMIQ-Agent Client | CONTACTO 01: Enric Garre [egarre@santpau.cat] OTRAS | service.desk@es.logicalis.com, p.garcia@dia-solutions.com, egarre@santpau.cat | PROVEEDOR: LOGICALIS
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | SETAPP01 | LINUX_PROD | 172.31.88.33 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Entorno de producción Sistema Estructurado de Triaje – SET | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte@triajeset.com, eaguera@santpau.cat | Proveedor: Logicalis
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | SYCAI01 | LINUX_PROD | 172.31.55.94 | SLES 15 SP6 | 6.4.0-150600.23.30-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Procesamiento automático de DICOM, modalidad CT, para asistir en el diagnóstico y seguimiento de lesiones abdominales. | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, j.garcia@sycaitechnologies.com, e.martin@sycaitechnologies.com, egarre@santpau.cat | PROVEEDOR: LOGICALIS
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | Suse-SSB1 | LINUX_PROD | 172.31.99.187 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | 04/10/2023 Actualitzat el particionament de system | - | Sin email en nota | -
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | WEBPUB05 | LINUX_PROD | 172.31.50.123 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servidor d’aplicacions de la web – Liferay / Tomcat. | CONTACTO 01: Albert Valenzuela avalenzuelag@santpau.cat OTRAS | service.desk@es.logicalis.com, enricgrau@capitole-consulting.com, avalenzuelag@santpau.cat | PROVEEDOR: LOGICALIS
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | exhsp-proxy-pass-2026 | LINUX_PROD | 84.88.183.37 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.40-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SLES15SP7 SECUREBOOT ENABLED | - | Sin email en nota | -
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | exhsp-proxy-pass-int-2026 | LINUX_PROD | 172.31.99.189 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.40-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SLES15SP7 SECUREBOOT ENABLED | - | Sin email en nota | -
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | suse15sp7 | LINUX_PROD | 172.31.99.248 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | 04/10/2023 Actualitzat el particionament de system 10/11/2025 se sube a SP7 | - | Sin email en nota | -
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | WEBHSP04 | LINUX_PROD | 172.31.99.25 | SLES 15 SP1 | 4.12.14-197.56-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Apache Web HSP - Entorno de PRODUCCION | Albert Valenzuela Gonzalez <AValenzuelaG@santpau.cat>; Enric Garre Piza <EGarre@ | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, AValenzuelaG@santpau.cat, EGarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | ACTIVITI01 | LINUX_PROD | 172.31.88.230 | Ubuntu 16.04 | 4.4.0-210-generic | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Base de Datos BPM Activiti. (Producción) - Herramienta Activiti - Workflows solicitudes contratación RRHH. | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | DOKUFLEX01 | LINUX_PROD | 172.31.88.61 | Ubuntu 16.04 | 4.4.0-210-generic | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Gestor documental Dokuflex. - Entorno de Producción | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, antonio.ruiz@dokuflex.com, egarre@santpau.cat, informatica@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 10 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | DOKUFLEX01CONS | LINUX_PROD | 172.31.99.75 | Ubuntu 16.04 | 4.4.0-210-generic | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Gestor documental Dokuflex. - Entorno de Producción | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, antonio.ruiz@dokuflex.com, egarre@santpau.cat, informatica@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 10 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | RECERCA02 | LINUX_PROD | 172.31.99.125 | Ubuntu 14.04 | 3.13.0-39-generic | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Aplicació de Gestió IR | Adrian Aceituno Ortego - aaceituno@santpau.cat; IR_sistemesinformacio - ir_siste | service.desk@es.logicalis.com, aaceituno@santpau.cat, ir_sistemesinformacio@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 10 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | SAU01 | LINUX_PROD | 172.31.50.38 | Ubuntu 20.04 | 5.4.0-216-generic | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SRV. APP WEB SAU - Entorno de producción. | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, adebuen@santpau.cat, avalenzuelag@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 10 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | ACUNTIA03 | LINUX_PROD | 172.31.88.104 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Collector SNMP Hospital Sant Pau - CA SecureDomain + SysEDGE (+DataCollector) | Ferran Domínguez - fdominguez@santpau.cat; Agustin Serrano Melado - agustin.serr | service.desk@es.logicalis.com, servicedesk@axians.es, fdominguez@santpau.cat, agustin.serrano@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 10 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | SSM01 | LINUX_PROD | 172.31.88.175 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Satellite Smart Account Cisco (licenciamiento Cisco) | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, agustin.serrano@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 10 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | PYXIS01 | LINUX_PROD | 172.31.88.103 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Servidor Web reporting Pyxis. | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, satmvhosp@grifols.com, eaguera@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 10 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | ENIGMA01_restore | LINUX_PROD | 172.31.50.247 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | BBDD + App Enigma (Gestión marcapasos) | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, aregis@madrija.com, dros@madrija.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat, plucero@santpau.cat, fmendez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 10 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | HSPEICS.82 | LINUX_PROD | 172.31.98.90 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contac | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 10 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | HSPEIDB01.82 | LINUX_PROD | 172.31.98.70 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | EI 8.1 Database (Linux) - HSP | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 10 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | HSPEIGP01 | LINUX_PROD | 172.31.98.97 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: PENDIENTE DE R | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | egarre@santpau.cat | Proveedor: PENDIENTE DE REVISION
Semana 11 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | HSPEIXERO01.82 | LINUX_PROD | 172.31.98.89 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contac | Enric Garre Piza <EGarre@santpau.cat> | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, EGarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 11 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | HSPEICONNECT01 | LINUX_PROD | 172.31.98.92 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contact | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 11 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | HSPEIGIT01 | LINUX_PROD | 172.31.98.93 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contac | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 11 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | AWSGATEWAY | LINUX_PROD | 172.31.50.141 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | AWS-Appliance - Proyecto Datalake estudios Genetica. | David Garcia Ros - dgarciar@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 11 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | GWP03 | LINUX_PROD | 172.31.50.118 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | GemWeb Plus - Werfen - Soporte a equipos POCT | Enric Garre [egarre@santpau.cat] | service.desk@es.logicalis.com, hlit.es@werfen.com, mrumor@werfen.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 11 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | PATRIMONI | LINUX_PROD | 193.146.12.85 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | AppServer Patrimoni (fund. privada - fund. Sant Pau) | Toni Serrano Rubio - tserrano@fundaciosantpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, tserrano@fundaciosantpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 11 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | QUENDAANBLICK02 | LINUX_PROD | 172.31.55.251 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Anblick - Cartelería Digital | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat OTRAS | service.desk@es.logicalis.com, soporte.producto@plexus.es, adrian.moyaorozco@plexus.es, eaguera@santpau.cat | PROVEEDOR: LOGICALIS
Semana 11 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | EXHSP-PROXY-PASS-INT_CLONE | LINUX_PROD | 172.31.99.82 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | 04/10/2023 Actualitzat el particionament de system | - | Sin email en nota | -
Semana 11 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | Auckland | LINUX_PROD | 193.146.12.238 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | SRV. BBDD PRODUCCION APP DORLET - Gestión de control de accesos empleados HSP (Centro de Control de Seguridad). Servido | David Garcia Ros - Dgarciar@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, surtaran@dorlet.com, cperez@dorlet.com, jirecio@dorlet.com, informatica@dorlet.com, Dgarciar@santpau.cat, MdelRio@santpau.cat, CControlSegurNH@santpau.cat, oargudo@imancorp.es | Proveedor: LOGICALIS
Semana 11 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | Barcelones | LINUX_PROD | 193.146.12.220 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | IMASIS | Marcos Castañal - mcs@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 12 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | Intranet01 | LINUX_PROD | 172.31.88.30 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Polymita Bussines Suite v6 para la nueva Intranet. INTRANET ANTIGUA | Albert Valenzuela Gonzalez <AValenzuelaG@santpau.cat>; Enric Garre Piza <EGarre@ | service.desk@es.logicalis.com, AValenzuelaG@santpau.cat, EGarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 12 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | Intranet02 | LINUX_PROD | 172.31.88.31 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | SRV. BBDD PRODUCCION de Polymita Bussines Suite INTRANET - Entorno LEGACY INTRANET | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat- Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermudez | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat, EGarre@santppau.cat, AValenzuelaG@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 12 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | ALINITY02 | LINUX_PROD | - | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Interconexión instrumentos Alinity - Abbott Contage pipeteos, stock, inventario, se puede reiniciar sin afectación, la A | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, alvaro.portillogonzalez@abbott.com, daniel.pelino@abbott.com, Mariela.glaser@abbott.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 12 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | APPINFURG01 | LINUX_PROD | 172.31.50.78 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Entorno de producción APP Información tiempo espera en Urgencias nginx-common/jammy-updates 1.18.0-6ubuntu14.4 docker/j | Enric Garre – Egarre@santpau.cat Alex de Buen – Adebuen@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, hscsp@atheneasolutions.com, Egarre@santpau.cat, Adebuen@santpau.cat | Proveedor: Logicalis
Semana 12 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | FLINKISO01 | LINUX_PROD | 172.31.55.97 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FlinkISO es un QMS libre y de código abierto con integración nativa de ONLYOFFICE y soporte on-premise sobre pila LAMP ( | Abdel Hakim Moustafa AMoustafa@santpau.cat Información Adicional: Email conta | service.desk@es.logicalis.com, AMoustafa@santpau.cat, sales@flinkiso.com | LOGICALIS
Semana 12 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | MDM01 | LINUX_PROD | 172.31.55.122 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servicio MDM para configuración de dispositivos móviles | CONTACTO 01: Marcos Castañal - mcs@santpau.cat OTRAS | service.desk@es.logicalis.com, mcs@santpau.cat | PROVEEDOR: LOGICALIS
Semana 12 | Fase 2C - PROD: Remediación Conectividad SSH | XSOAROTPALOALTO | LINUX_PROD | 172.31.55.100 | No Alcanzable / Error | - | NO | NO | REMEDIACIÓN CONECTIVIDAD (Error SSH / Sin reporte) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | - | N/D | N/D | N/D
Semana 12 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | CODIASSHSP | LINUX_PROD | 172.31.200.12 | Debian 12.7 | 6.1.0-25-amd64 | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servidor de codis Assistencials | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat | jonandoni@irontec.com, gaizka@irontec.com, soporte@irontec.com, agustin.serrano@santpau.cat | IRONTEC
Semana 12 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | CODIASSHSP02 | LINUX_PROD | 172.31.200.13 | Debian 12 | 6.1.0-25-amd64 | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servidor de codis Assistencials | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat | jonandoni@irontec.com, gaizka@irontec.com, soporte@irontec.com, agustin.serrano@santpau.cat | IRONTEC
Semana 12 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | SHD-SKYLINE | LINUX_PROD | 172.31.88.156 | - | - | - | - | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | UNCIONALIDAD: Reportes de salud de la infraestructura VMware Responsables Administración servidor: | David Garcia Ros - Dgarciar@santpau.cat; Oscar Miguel Bermudez - omiguelbermudez | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 13 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | ANSIBLE01 | LINUX_PROD | 172.31.88.232 | Rocky 9.7 | 5.14.0-611.36.1.el9_7.x86_64 | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Interlocutores HSP: David Garcia Ros - Dgarciar@santpau.cat | David Garcia Ros - Dgarciar@santpau.cat | Dgarciar@santpau.cat | -
Semana 13 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | FOREMAN01 | LINUX_PROD | 172.31.99.71 | Rocky 9.5 | 5.14.0-427.42.1.el9_4.x86_64 | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | - | N/D | N/D | N/D
Semana 13 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | DNS01 | LINUX_PROD | 172.31.88.141 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.189-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | DNS Principal | Oscar Miguel Bermudez - omiguelbermudez@santpau.cat; David Garcia Ros - dgarciar | service.desk@es.logicalis.com, omiguelbermudez@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 13 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | DNS02 | LINUX_PROD | 172.31.88.108 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.189-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | DNS Secundario | Oscar Miguel Bermudez - omiguelbermudez@santpau.cat; David Garcia Ros - dgarciar | service.desk@es.logicalis.com, omiguelbermudez@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 13 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | DNS04 | LINUX_PROD | 172.31.88.192 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.189-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | DNS WIFI | Oscar Miguel Bermudez - omiguelbermudez@santpau.cat; David Garcia Ros - dgarciar | service.desk@es.logicalis.com, omiguelbermudez@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 13 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | DNS05 | LINUX_PROD | 172.31.88.193 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.189-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | DNS WIFI | Oscar Miguel Bermudez - omiguelbermudez@santpau.cat; David Garcia Ros - dgarciar | service.desk@es.logicalis.com, omiguelbermudez@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 13 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | FAMAAPP01 | LINUX_PROD | 172.31.88.87 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.110-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SRV. APP FAMA PRODUCCION - Aplicación Servicios Generales Fundación Sant Pau | Toni Serrano Rubio - tserrano@fundaciosantpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, ignacio.osuna@fama-systems.com, tserrano@fundaciosantpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 13 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | INTRAHSP01 | LINUX_PROD | 172.31.50.115 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.12-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Liferay Intranet Sant Pau - Entorno de PRODUCCION | Albert Valenzuela Gonzalez <AValenzuelaG@santpau.cat>; Enric Garre Piza <EGarre@ | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, AValenzuelaG@santpau.cat, EGarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 13 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | INTRAHSP02 | LINUX_PROD | 172.31.50.116 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.12-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | BBDD Intranet Sant Pau - Entorno de PRODUCCION | Albert Valenzuela Gonzalez <AValenzuelaG@santpau.cat>; Enric Garre Piza <EGarre@ | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, AValenzuelaG@santpau.cat, EGarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 13 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | INTRAHSP03 (CAS) | LINUX_PROD | 172.31.50.117 | - | - | - | - | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | CAS Intranet Sant Pau - Entorno de PRODUCCION | Albert Valenzuela Gonzalez <AValenzuelaG@santpau.cat>; Enric Garre Piza <EGarre@ | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, AValenzuelaG@santpau.cat, EGarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 14 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | OPENLAB01 | LINUX_PROD | 193.146.12.10 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.110-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | BBDD OPENLAB PRODUCCION - Aplicación Laboratorios - LIS HSP | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, acs@lbigroup.es, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 14 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | OPENLAB08 | LINUX_PROD | 172.31.50.73 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.110-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | BBDD OPENLAB HISTORIZACION - Resultados de - pruebas de más de 2 años antiguedad. - Aplicación Laboratorios - LIS HSP | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, acs@lbigroup.es, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 14 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | PUIGMAL | LINUX_PROD | 84.88.183.7 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.136-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | DNS EXTERNO Principal | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 14 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | PUIGSACALM | LINUX_PROD | 84.88.183.8 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.136-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | DNS EXTERNO Secundario | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 14 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | SW-BACKUPS | LINUX_PROD | 172.31.88.60 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.110-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Repositori backups Wifi y SDN + BBDD vcenter + Centralita | Ferran Domínguez - fdominguez@santpau.cat; David Garcia Ros - dgarciar@santpau.c | service.desk@es.logicalis.com, fdominguez@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 14 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | TAONET02 | LINUX_PROD | 172.31.88.246 | SLES 12 SP1 | 3.12.74-60.64.40-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD :App Web Taonet - Roche - Gestio pacients Hematologia Responsables Administración ser | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 14 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | TRAK03 | LINUX_PROD | 172.31.50.49 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.26-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contact | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, egarre@santpau.cat, TrakCareSupport@InterSystems.com, Manel.Tremols@intersystems.com, Luke.Ridding@intersystems.com | Proveedor: LOGICALIS
Semana 14 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | APP-NNN | LINUX_PROD | 172.31.55.36 | SLES 15 SP5 | 5.14.21-150500.55.59-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Consultar las definiciones y relaciones de las nanda, noc y nic. | Luis A. Martin - lmartin@santpau.cat; David Garcia Ros - dgarciar@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, ocastello@beetricktech.com, lmartin@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Logicalis
Semana 14 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | DWH01 | LINUX_PROD | 172.31.50.79 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contact | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat; Joan Roig Heras - jroig@santpau.cat; | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat, jroig@santpau.cat, xhernandez@santpau.cat, ccasas@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 14 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | DWH02 | LINUX_PROD | 172.31.50.96 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contact | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat; Joan Roig Heras - jroig@santpau.cat; | service.desk@es.logicalis.com, angeles.gallardo@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat, jroig@santpau.cat, xhernandez@santpau.cat, ccasas@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 15 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | ETCCONS01 | LINUX_PROD | 172.31.99.70 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Entorn de consolidació nova ETC | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, vcastany@uxland.cat, -gontiveros@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 15 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | EXHSP-PROXY-PASS | LINUX_PROD | 84.88.183.25 | SLES 15 SP2 | 5.3.18-24.86-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | HAProxy Balancedor Exchange 2016 - Externo - DMZ | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 15 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | EXHSP-PROXY-PASS-INT | LINUX_PROD | 172.31.50.213 | SLES 15 SP2 | 5.3.18-24.83-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | HAProxy Balancedor Exchange 2016 - Red Interna HSP | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 15 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | FAMAAFM02 | LINUX_PROD | 172.31.88.235 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | BBDD FAMA PRODUCCION - Aplicación Servicios Generales Fundación Sant Pau | Toni Serrano Rubio - tserrano@fundaciosantpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, ignacio.osuna@fama-systems.com, tserrano@fundaciosantpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 15 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | FTP01 | LINUX_PROD | 84.88.183.15 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.6-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SRV. FICHEROS POR FTP | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 15 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | GEFACT02 | LINUX_PROD | 172.31.88.86 | SLES 15 SP3 | 5.3.18-150300.59.49-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Descargas de facturas de proveedores desde Gefact (sistema de facturación de la Generalitat, factura electrónica, etc.) | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, GOntiveros@santpau.cat, mcorella@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 15 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | GOTA04 | LINUX_PROD | 172.31.88.52 | SLES 15 SP3 | 5.3.18-150300.59.49-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | BBDD GOTA PRODUCCION - Aplicación Hematologia - Tratamiento anticoagulante | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 15 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | INTRANETHSP04 | LINUX_PROD | 84.88.183.10 | SLES 15 SP5 | 5.14.21-150500.55.44-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Intranet de Sant Pau. Sustituirá a INTRAHSP04. Se pasará a DMZ cuando pase a PRO. | Albert Valenzuela Gonzalez <AValenzuelaG@santpau.cat>; Enric Garre Piza <EGarre@ | service.desk@es.logicalis.com, AValenzuelaG@santpau.cat, EGarre@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 15 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | IPQUORUM03 | LINUX_PROD | 172.31.91.189 | SLES 15 SP2 | 5.3.18-24.52-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | IPQUORUM CABINA Huawei | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, santpau@telecomputer.es, emoreno@telecomputer.es, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 15 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | IPQUORUM04 | LINUX_PROD | 172.31.91.190 | SLES 15 SP2 | 5.3.18-24.52-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | IPQUORUM CABINA Huawei | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, santpau@telecomputer.es, emoreno@telecomputer.es, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 16 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | JIRAHSPBD | LINUX_PROD | 172.31.55.15 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.100-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servidor de Base de Datos para Jira Service Management. | Silvia Ruiz Garcia <SRuiz@santpau.cat>; Sergio Palacios <SPalacios@santpau.cat> | service.desk@es.logicalis.com, SRuiz@santpau.cat, SPalacios@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 16 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | OPSMANAGER01 | LINUX_PROD | 172.31.50.84 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Repositorio de Variables HSP. MongoDB Arbitro | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 16 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | PIP01 | LINUX_PROD | 193.146.12.150 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SRV. APP PO PRD | Marcos Castañal Salgado - mcs@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ayesa.com, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 16 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | PIQ01 | LINUX_PROD | 172.31.99.78 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SRV. APP PO CALIDAD - SRV. APP SAP - INSTANCIA DIALOGO PI CALIDAD | Marcos Castañal Salgado - mcs@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 16 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | PROXY-PASS | LINUX_PROD | 172.31.99.249 | SLES 15 SP1 | 4.12.14-197.29-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Proxy-pass intranet HSP - Entorno de PRODUCCION | Albert Valenzuela Gonzalez - AValenzuelaG@santpau.cat; Enric Garre Piza - egarre | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, AValenzuelaG@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 16 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | PROXY-PASS-HA | LINUX_PROD | 172.31.50.59 | SLES 15 SP6 | 6.4.0-150600.23.30-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Proxy-pass intranet HSP - Nuevo entorno | Albert Valenzuela Gonzalez - AValenzuelaG@santpau.cat; Enric Garre Piza - egarre | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, AValenzuelaG@santpau.cat, egarre@santpau.cat | PROVEEDOR: LOGICALIS
Semana 16 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | PROXY-PASS-IR | LINUX_PROD | 84.88.183.9 | SLES 15 SP3 | 5.3.18-150300.59.49-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | PROXY-PASS IIBSANTPAU | Adrià Aceituno - aaceituno@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, aaceituno@santpau.cat | Proveedor: Logicalis
Semana 16 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | PROXYPASS01 | LINUX_PROD | 172.31.99.115 | SLES 15 SP6 | 6.4.0-150600.23.30-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Proxy-pass | Albert Valenzuela Gonzalez - AValenzuelaG@santpau.cat; Enric Garre Piza - egarre | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, AValenzuelaG@santpau.cat, egarre@santpau.cat | PROVEEDOR: LOGICALIS
Semana 16 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | REDCAPAPP01 | LINUX_PROD | 172.31.88.56 | SLES 15 SP5 | 5.3.18-150300.59.49-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | APP REDCAP (plataforma colaborativa IR/IIBSantpau para estudios de investigación) | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, Dgarciar@santpau.cat | Proveedor: Logicalis
Semana 16 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | SESCLI01 | LINUX_PROD | 172.31.55.60 | SLES 15 SP5 | 5.14.21-150500.55.59-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servidor con la base de datos de producción para el proyecto de gestión de sesiones clínicas | Marc Soler Viles - MSolerVi@santpau.cat; Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, pablo.escudero@bahiasoftware.es, MSolerVi@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Logicalis
Semana 17 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | SPEAS01 | LINUX_PROD | 172.31.50.201 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.100-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SRV. APP SAP - INSTANCIA DIALOGO PRODUCCION | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 17 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | SPEAS02 | LINUX_PROD | 172.31.50.202 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.100-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SRV. APP SAP - INSTANCIA DIALOGO PRODUCCION | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 17 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | SPEAS03 | LINUX_PROD | 172.31.50.203 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.100-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SRV. APP SAP - INSTANCIA DIALOGO PRODUCCION | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 17 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | SPEAS04 | LINUX_PROD | 172.31.50.204 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.100-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SRV. APP SAP - INSTANCIA DIALOGO PRODUCCION | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 17 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | SPEAS05 | LINUX_PROD | 172.31.50.205 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.100-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SRV. APP SAP - INSTANCIA DIALOGO PRODUCCION | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 17 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | SPEAS06 | LINUX_PROD | 172.31.50.206 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.100-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SRV. APP SAP - INSTANCIA DIALOGO PRODUCCION | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 17 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | SRV-WEB-API-PIFS | LINUX_PROD | 172.31.55.76 | SLES 15 SP5 | 5.14.21-150500.55.73-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Frontend: Servir la aplicación frontend desarrollada en Quasar 2 + Vue 3 utilizando NGINX. API: Servir la API RESTful de | dgarciar@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, sistemas@snackson.com, amartinez@alku.es, dgarciar@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 17 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | SUSEMANAGER01 | LINUX_PROD | 172.31.99.163 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.170-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Gestión plataforma SUSE | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 17 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | SUSEMANAGER02 | LINUX_PROD | 172.31.88.157 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.66-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Gestió plataforma SUSE | CONTACTO 01: David Garcia Ros [dgarciar@santpau.cat] OTRAS | service.desk@es.logicalis.com, dgarciar@santpau.cat | PROVEEDOR: LOGICALIS
Semana 17 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | WDISP01PRO | LINUX_PROD | 172.31.88.84 | SLES 15 SP2 | 5.3.18-24.83-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Web Dispatcher PI Producción - Balanceador PIP - ERP | Marcos Castañal - mcs@santpau.cat 31/may/21 5:46 PM - HSP-99261 Es canvia el h | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 18 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | WEBIR01 | LINUX_PROD | 84.88.183.28 | SLES 15 SP3 | 5.3.18-150300.59.98-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servidor App WEB Institut de Recerca | Adrià Aceituno : aaceituno@santpau.cat; IR_sistemesinformacio <IR_sistemesinform | service.desk@es.logicalis.com, angel@ondeuev.net, aaceituno@santpau.cat, IR_sistemesinformacio@santpau.cat, lcendros@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 18 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | WEBIR02 | LINUX_PROD | 172.31.88.178 | SLES 15 SP3 | 5.3.18-150300.59.98-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servidor BBDD Web Institut de Recerca | Adrià Aceituno : aaceituno@santpau.cat; IR_sistemesinformacio <IR_sistemesinform | service.desk@es.logicalis.com, angel@ondeuev.net, aaceituno@santpau.cat, IR_sistemesinformacio@santpau.cat, lcendros@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 18 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | WEBPUB01 | LINUX_PROD | 172.31.50.208 | SLES 15 SP2 | 5.3.18-24.96-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | BBDD Webs Públicas HSP - Entorno de PRODUCCION | Albert Valenzuela Gonzalez - avalenzuelaG@santpau.cat; Enric Garre Piza - egarre | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, avalenzuelaG@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 18 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | WEBPUB02 | LINUX_PROD | 172.31.50.209 | SLES 15 SP2 | 5.3.18-24.96-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Liferay Webs Públicas HSP - Entorno de PRODUCCION | Albert Valenzuela Gonzalez - avalenzuelaG@santpau.cat; Enric Garre Piza - egarre | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, avalenzuelaG@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 18 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | WEBPUB03 | LINUX_PROD | 172.31.88.122 | SLES 15 SP2 | 5.3.18-24.83-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Liferay Webs Públicas HSP - Entorno de PRODUCCION | Albert Valenzuela Gonzalez - avalenzuelaG@santpau.cat; Enric Garre Piza - egarre | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, avalenzuelaG@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 18 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | WEBPUB04 | LINUX_PROD | 84.88.183.12 | SLES 15 SP5 | 5.14.21-150500.55.44-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servidor apache de la web de Sant Pau Puerta entradas a peticiones de las webs Liferay bajo WEBPUB02 y WEBPUB03 | Albert Valenzuela Gonzalez - avalenzuelaG@santpau.cat; Enric Garre Piza - egarre | service.desk@es.logicalis.com, avalenzuelaG@santpau.cat, egarre@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 18 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | bastion02 | LINUX_PROD | 172.33.106.12 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.88-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Instalador de clúster de Openshift – kairos03 | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 18 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | bastion03 | LINUX_PROD | 172.33.107.12 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.88-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Instalador de clúster de Openshift – kairos03 | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 18 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | zabbix01 | LINUX_PROD | 193.146.12.39 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.63-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Zabbix | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 18 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | ARUM01 | LINUX_PROD | 172.31.88.145 | Ubuntu 18.04 | 4.15.0-213-generic | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Proyecto AI Absentismos RRHH | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, mcorella@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 19 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | DNA-BACKUPS | LINUX_PROD | 172.31.99.167 | Ubuntu 16.04 | 4.4.0-186-generic | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: PENDIENTE DE REVI | David Garcia Ros - dgarciar@santpau.cat | dgarciar@santpau.cat | Proveedor: PENDIENTE DE REVISION
Semana 19 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | JENKINS01 | LINUX_PROD | 172.31.88.205 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-177-generic | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura Proveedor: LOGICALIS Contac | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 19 | Fase 3A - PROD: Aplicaciones Al Día | JIRAHSP | LINUX_PROD | 172.31.55.14 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-177-generic | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servidor de aplicación para Jira Service Management. | Silvia Ruiz Garcia <SRuiz@santpau.cat>; Sergio Palacios <SPalacios@santpau.cat> | service.desk@es.logicalis.com, pasamper@knowmadmood.com, SRuiz@santpau.cat, SPalacios@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 19 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | OPENLAB05 | LINUX_PROD | 172.31.50.72 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.37-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | BBDD OPENLAB ESTADÍSTICAS - Aplicación Laboratorios - LIS HSP | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, acs@lbigroup.es, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 19 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | SAPSOLMAN01 | LINUX_PROD | 172.31.50.77 | SLES 12 SP4 | 4.12.14-95.54-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | SRV. BBDD + APP SAP SOLUTION MANAGER | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 19 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | BBDDSPAUA01 | LINUX_PROD | 172.31.55.26 | SLES 15 SP5 | 5.14.21-150500.55.59-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | Servidor de base de datos (Oracle) de Producción de Modulab. | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, gereut@werfen.com, amarce@werfen.com, hlit.es@werfen.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 19 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | INFORMESDB01 | LINUX_PROD | 172.31.88.93 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | BBDD Oracle Informes ETC (Estación Clínica SAP) | Marcos Castañal Salgado - mcs@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 19 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | MONGODB | LINUX_PROD | 172.31.50.18 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | Repositorio de Variables HSP. MongoDB Arbitro. Entorno PROD | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat; David Garcia Ros - dg | service.desk@es.logicalis.com, -gontiveros@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 19 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | MONGODB01 | LINUX_PROD | 172.31.50.10 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | Repositorio de Variables HSP. MongoDB Nodo 1 | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat; David Garcia Ros - dg | service.desk@es.logicalis.com, -gontiveros@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 19 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | MONGODB02 | LINUX_PROD | 172.31.50.11 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | Repositorio de Variables HSP. MongoDB Nodo 2 | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat; David Garcia Ros - dg | service.desk@es.logicalis.com, -gontiveros@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 20 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | MONGODB03 | LINUX_PROD | 172.31.88.83 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | Repositorio de Variables HSP. MongoDB Nodo 3 | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat; David Garcia Ros - dg | service.desk@es.logicalis.com, -gontiveros@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 20 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | MONGODB04 | LINUX_PROD | 172.31.88.100 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | Repositorio de Variables HSP. MongoDB Nodo 4 | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez - GOntiveros@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, GOntiveros@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 20 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | PATWINDB02 | LINUX_PROD | 172.31.50.200 | SLES 15 SP3 | 5.3.18-150300.59.49-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | BBDD Entorno de Producción Sistema PatWin | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 20 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | PIPDB | LINUX_PROD | 172.31.50.29 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | SRV. BBDD PO PRODUCCION INTEGRACION SAP | Marcos Castañal Salgado - mcs@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 20 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | PIQDB | LINUX_PROD | 172.31.99.156 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | SRV. BBDD PO CALIDAD INTEGRACION SAP | Marcos Castañal Salgado - mcs@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 20 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | REDCAPDB01 | LINUX_PROD | 172.31.88.55 | SLES 15 SP5 | 5.3.18-150300.59.49-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | BBDD REDCAP (plataforma colaborativa IR/IIBSantpau para estudios de investigación) | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, Dgarciar@santpau.cat | Proveedor: Logicalis
Semana 20 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | RMAN01 | LINUX_PROD | 172.31.50.25 | SLES 15 SP2 | 5.3.18-24.96-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | ORACLE RECOVERY MANAGER | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 20 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | RMAN19 | LINUX_PROD | 172.31.50.110 | SLES 15 SP3 | 5.3.18-150300.59.49-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contact | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 20 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | SAPSPB01 | LINUX_PROD | 172.31.99.101 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.40-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | SRV. APP SAP - INSTANCIA DIALOGO CONSOLIDACION | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, soportesapbasis@inetum.world, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 20 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | SAPSPE | LINUX_PROD | 193.146.12.106 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.100-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | SRV. APP SAP - INSTANCIA CENTRAL PRODUCCION + ACS | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, Etarrago@ayesa.com, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 21 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | SAPSPF01 | LINUX_PROD | 172.31.99.214 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.6-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | SRV. APP SAP - INSTANCIA DIALOGO FORMACION | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, soportesapbasis@inetum.world, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 21 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | SAPSPP01 | LINUX_PROD | 172.31.99.94 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | SRV. APP SAP - INSTANCIA DIALOGO PRE-PRODUCCION | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, soportesapbasis@inetum.world, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 21 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | SAPSPU01 | LINUX_PROD | 172.31.99.22 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.11-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | SRV. APP SAP - INSTANCIA DIALOGO UPGRADES 28/11/2022 upgrade de SuSE15SP2 -> SP4 | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ayesa.com, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 21 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | SETDB01 | LINUX_PROD | 172.31.88.121 | SLES 15 SP3 | 5.3.18-150300.59.49-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | Servidor de BBDD de l'App. de triatge | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 21 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | SPBDB | LINUX_PROD | 172.31.99.151 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.40-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | SRV. BBDD CONSOLIDACION SAP | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 21 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | SPEDB | LINUX_PROD | 193.146.12.22 | SLES 15 SP2 | 5.3.18-24.46-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | SRV. BBDD PRODUCCION SAP | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ayesa.com, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 21 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | SPFDB | LINUX_PROD | 172.31.99.153 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.6-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | SRV. BBDD FORMACION SAP | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 21 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | SPPDB | LINUX_PROD | 172.31.99.152 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | SRV. BBDD PRE-PRD SAP | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat; Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcorella@santpau.cat, eaguera@santpau.cat, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 21 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | SPUDB | LINUX_PROD | 172.31.99.154 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.11-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | SRV. BBDD UPGRADES SAP 28/11/2022 upgrade de SuSE15SP2 -> SP4 + SAP® Bundle Patch 19.17.0.0.221018 - 202211V2 | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 21 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | SRV-DB-STORAGE-PIFS | LINUX_PROD | 172.31.55.75 | SLES 15 SP5 | 5.14.21-150500.55.73-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | Consultar las definiciones y relaciones de las nanda, noc y nic. | David Garcia Ros: Dgarciar@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, ocastello@beetricktech.com, Dgarciar@santpau.cat | Logicalis
Semana 22 | Fase 3B - PROD: BBDD & Core Al Día | sapcconnect01 | LINUX_PROD | 172.31.88.51 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | Servidor donde se ejecutará SAP Cloud Connector, software necesario para la conexión con el BTP de SAP | David Garcia Ros - dgarciar@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, alfredo.rumi@t4sadvance.com, dgarciar@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 22 | Fase 4 - PROD: Sistemas Legacy / EOL | ESTIMTRACK01 | LINUX_PROD | 172.31.88.109 | CentOS 7.9 | 3.10.0-1160.59.1.el7.x86_64 | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Servidor App + BBDD Estimtrack (Producció) | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, support@estimtrack.com, eaguera@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 22 | Fase 4 - PROD: Sistemas Legacy / EOL | JUMPBOXEDR01 | LINUX_PROD | - | CentOS 7.9 | 3.10.0-1160.el7.x86_64 | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Gestión plataforma EDR + FortiClient. | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, segest.soporte@telefonica.net, agustin.serrano@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 22 | Fase 4 - PROD: Sistemas Legacy / EOL | QUENDAANBLICK | LINUX_PROD | 172.31.50.186 | CentOS 7.8 | 3.10.0-1127.13.1.el7.x86_64 | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Servidor Anblick | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte.producto@plexus.es, eaguera@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 22 | Fase 4 - PROD: Sistemas Legacy / EOL | STOR2RRD01 | LINUX_PROD | 172.31.50.19 | CentOS 7.2 | 3.10.0-327.36.3.el7.x86_64 | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | LPAR2RRD Virtual Appliance version 1.25 contains LPAR2RRD 4.95-3 and STOR2RRD 1.35 | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 22 | Fase 4 - PROD: Sistemas Legacy / EOL | NAGIOS01 | LINUX_PROD | 193.146.12.19 | CentOS 7.6 | 3.10.0-957.12.1.el7.x86_64 | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | NAGIOS | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 22 | Fase 4 - PROD: Sistemas Legacy / EOL | ENIGMA01 | LINUX_PROD | 172.31.50.207 | Debian 10 | 4.19.0-9-amd64 | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | BBDD + App Enigma (Gestión marcapasos) | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, aregis@madrija.com, dros@madrija.com, egarre@santpau.cat, plucero@santpau.cat, fmendez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 22 | Fase 4 - PROD: Sistemas Legacy / EOL | CRD02 | LINUX_PROD | - | openSUSE 13.2 | 3.16.6-2-desktop | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | openSUSE 13.2 (Harlequin) (x86_64) | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 22 | Fase 4 - PROD: Sistemas Legacy / EOL | SMOVIL03 | LINUX_PROD | 172.31.88.237 | Debian 8 | 3.16.0-4-686-pae | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Balanceador peticiones HTTP consulta HC | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, sbarreiro@serviciomovil.com, mcorella@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 22 | Fase 4 - PROD: Sistemas Legacy / EOL | GESTPRJ01 | LINUX_PROD | 172.31.50.220 | RedHat 7.2 | 3.10.0-327.el7.x86_64 | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contacto: SERVICE DESK LOGICALIS ‎[service.desk@es.logicalis. | Nacho Nieto - n.nieto@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, n.nieto@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 23 | Fase 4 - PROD: Sistemas Legacy / EOL | GestionLogs | LINUX_PROD | 193.146.12.153 | SLES 11 SP1 | 2.6.32.59-0.7-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Descarga los logs de los IronPort, de las PostOffices y Pristina. Y tambien la BBDD y los attachs del JIRA Produccion. | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, agustin.serrano@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 23 | Fase 4 - PROD: Sistemas Legacy / EOL | PETITSACASA01 | LINUX_PROD | - | SLES 11 SP1 | 2.6.32.59-0.7-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Cont | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 23 | Fase 4 - PROD: Sistemas Legacy / EOL | PETITSACASA02 | LINUX_PROD | 193.146.12.155 | SLES 11 SP1 | 2.6.32.12-0.7-default | NO | NO | Mantenimiento Preventivo Ordinario (Al día) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Servidor BBDD MySQL per www petitsacasa | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | CARESCAPE01 | OTHER_APPLIANCES | 172.31.88.135 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Gateway de monitorización de la UCI de General Electric. Pasarela para la recogida y transmisión de constantes de pacien | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | Francisco.VegaSalvador@ge.com, Francisco.Vinuelas@med.ge.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: GE Healthcare
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | CUCMIPCCHSPS [IPCC02] | VOICE_INFRA | 172.31.200.18 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Call Center (call managers les pasa las llamadas a los ipcc para que las gestiones). Gestion de llamadas de centralita a | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat; Ferran Dominguez - fdomin | service.desk@es.logicalis.com, servicedesk@axians.es, agustin.serrano@santpau.cat, fdominguez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | BONEVIEW01 | OTHER_APPLIANCES | 172.31.50.191 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Aplicación de IA para apoyo a diagnóstico de radiología en urgencias | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, support@gleamer.ai, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | COMMVAULT-FREL | STORAGE_APPLIANCES | 172.31.50.164 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Restores granulares Commvault - Linux | David Garcia Ros - dgarciar@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | CUCMIPCCHSP [IPCC01] | VOICE_INFRA | 172.31.200.8 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Call Center (call managers les pasa las llamadas a los ipcc para que las gestiones). Gestion de llamadas de centralita a | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat; Ferran Dominguez - fdomin | service.desk@es.logicalis.com, servicedesk@axians.es, agustin.serrano@santpau.cat, fdominguez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | CUCMPUBLISHERHSP [CALLMANAGER01] | VOICE_INFRA | 172.31.200.4 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | SRV. APP CALLMANAGER TELEFONIA | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat; Ferran Dominguez - fdomin | service.desk@es.logicalis.com, servicedesk@axians.es, agustin.serrano@santpau.cat, fdominguez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | CUCMSUBSCRIBERHSP [CALLMANAGER02] | VOICE_INFRA | 172.31.200.5 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | SRV. APP CALLMANAGER TELEFONIA | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat; Ferran Dominguez - fdomin | service.desk@es.logicalis.com, servicedesk@axians.es, agustin.serrano@santpau.cat, fdominguez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | CUCMSUBSCRIBERHSP1 [CALLMANAGER03] | VOICE_INFRA | 172.31.200.6 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | SRV. APP CALLMANAGER TELEFONIA | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat; Ferran Dominguez - fdomin | service.desk@es.logicalis.com, servicedesk@axians.es, agustin.serrano@santpau.cat, fdominguez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | CUCMUNITYHSP [UNITY01] | VOICE_INFRA | 172.31.200.7 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Cisco Unity Connection | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat; Ferran Dominguez - fdomin | service.desk@es.logicalis.com, servicedesk@axians.es, agustin.serrano@santpau.cat, fdominguez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | PANORAMAHSP01 | NETWORK_APPLIANCES | 172.31.55.50 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Panorama-11.1.0 | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, agustin.serrano@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | IRONPORT01 | NETWORK_APPLIANCES | - | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | IRONPORT - Sortida Correu - Encriptacio XIFRAT | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, servicedesk@axians.es, agustin.serrano@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | HSPEINAS01 | STORAGE_APPLIANCES | 172.31.98.91 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contac | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | HSPEINAS02 | STORAGE_APPLIANCES | 172.31.98.84 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contac | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | HSPEINAS03 | STORAGE_APPLIANCES | 172.31.98.94 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contac | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | HSPEINAS04 | STORAGE_APPLIANCES | 172.31.98.95 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contac | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | HSPEINAS05 | STORAGE_APPLIANCES | 172.31.98.96 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contac | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | HSPEINAS06 | STORAGE_APPLIANCES | 172.31.98.136 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Fileserver Agfa HealthCare | - | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: Logicalis
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | HSPEINAS07 | STORAGE_APPLIANCES | 172.31.98.137 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Fileserver Agfa HealthCare | - | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: Logicalis
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | HSPEINAS08 | STORAGE_APPLIANCES | 172.31.98.80 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Fileserver Agfa HealthCare | - | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: Logicalis
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | HSPEINAS09 | STORAGE_APPLIANCES | 172.31.98.138 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Fileserver Agfa HealthCare | - | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: Logicalis
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | HSPEINAS10 | STORAGE_APPLIANCES | 172.31.98.139 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | - | N/D | N/D | N/D
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | FORTIAUTH01 | NETWORK_APPLIANCES | 172.31.50.250 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Nodo 1 del cluster de alta disponibilidad de la solución de doble factor de autenticación FortiAuthenticator | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, segest.soporte@telefonica.net, agustin.serrano@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | FORTIAUTH02 | NETWORK_APPLIANCES | 172.31.91.30 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Nodo 2 del cluster de alta disponibilidad de la solución de doble factor de autenticación FortiAuthenticator | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, segest.soporte@telefonica.net, agustin.serrano@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | FORTIWEB01 | NETWORK_APPLIANCES | 172.31.88.215 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Nodo 2 del cluster de alta disponibilidad de la solución de Firewall de aplicaciones Web (WAF), FortiWeb | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, segest.soporte@telefonica.net, agustin.serrano@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | FORTIWEB02 | NETWORK_APPLIANCES | 84.88.183.110 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Nodo 1 del cluster de alta disponibilidad de la solución de Firewall de aplicaciones Web (WAF), FortiWeb | Agustin Serrano Melado - agustin.serrano@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, segest.soporte@telefonica.net, agustin.serrano@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | SC4SCREU | OTHER_APPLIANCES | 172.31.99.111 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | SIRT - Splunk Connect for Syslog | - | Sin email en nota | -
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | WLCHA01A | NETWORK_APPLIANCES | 169.254.6.24 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Interlocutores HSP: Ferran Domínguez - fdominguez@santpau.cat | Ferran Domínguez - fdominguez@santpau.cat | fdominguez@santpau.cat | -
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | WLCHA01B | NETWORK_APPLIANCES | 169.254.6.25 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Interlocutores HSP: Ferran Domínguez - fdominguez@santpau.cat | Ferran Domínguez - fdominguez@santpau.cat | fdominguez@santpau.cat | -
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | VCSA01 | VMWARE_INFRA | 172.31.88.63 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | VMware vCenter Server Appliance | - | Sin email en nota | -
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | CISCO-ISE01 | NETWORK_APPLIANCES | 172.31.50.108 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contact | Ferran Dominguez - fdominguez@santpau.cat Ferran Domínguez: FDominguez@santpau. | service.desk@es.logicalis.com, servicedesk@axians.es, fdominguez@santpau.cat, FDominguez@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | CISCO-ISE02 | NETWORK_APPLIANCES | 172.31.50.109 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contact | Ferran Dominguez - fdominguez@santpau.cat Ferran Domínguez: FDominguez@santpau. | service.desk@es.logicalis.com, servicedesk@axians.es, fdominguez@santpau.cat, FDominguez@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | MASIMOMCONT | OTHER_APPLIANCES | 172.31.50.8 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Servidor para gestionar la monitorización continua de dispositivos Masimo | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat OTRAS | TechService-ES@masimo.com, -gontiveros@santpau.cat | PROVEEDOR: MASIMO
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | MASIMOMCONTDES | OTHER_APPLIANCES | 172.31.99.185 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Servidor para gestionar la monitorización continua de dispositivos Masimo | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat | TechService-ES@masimo.com, -gontiveros@santpau.cat | PROVEEDOR: MASIMO
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | dev-oke-bkf7c-master-0 | K8S_NODES | 172.33.105.27 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Created By OpenShift Installer FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructur | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, -gontiveros@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | dev-oke-bkf7c-master-1 | K8S_NODES | 172.33.105.28 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Created By OpenShift Installer FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructur | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, -gontiveros@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | dev-oke-bkf7c-master-2 | K8S_NODES | 172.33.105.29 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Created By OpenShift Installer FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructur | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, -gontiveros@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | dev-oke-bkf7c-worker-bktqf | K8S_NODES | 172.33.105.30 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | dev-oke-bkf7c-worker-bktqf FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura Pr | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, -gontiveros@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | dev-oke-bkf7c-worker-fvgvw | K8S_NODES | 172.33.105.31 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | dev-oke-bkf7c-worker-fvgvw FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura Pr | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, -gontiveros@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos02-bqfh8-infra-lwbz7 | K8S_NODES | 10.2.16.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | kairos02-bqfh8-infra-lwbz7 FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura Pro | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos02-bqfh8-infra-qk2cl | K8S_NODES | 10.2.6.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | kairos02-bqfh8-infra-qk2cl FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura Pr | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos02-bqfh8-infra-qmkhq | K8S_NODES | 10.2.14.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | kairos02-bqfh8-infra-qmkhq FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura Pr | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos02-bqfh8-master-0 | K8S_NODES | 10.2.4.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Created By OpenShift Installer FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructur | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos02-bqfh8-master-1 | K8S_NODES | 10.2.0.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Created By OpenShift Installer FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructur | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos02-bqfh8-master-2 | K8S_NODES | 10.2.2.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Created By OpenShift Installer FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructur | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos02-bqfh8-worker-mdbll | K8S_NODES | 10.2.12.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | kairos02-bqfh8-worker-mdbll FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura P | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos02-bqfh8-worker-mlnz5 | K8S_NODES | 10.2.8.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | kairos02-bqfh8-worker-mlnz5 FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura P | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos02-bqfh8-worker-rqsdw | K8S_NODES | 10.2.10.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | kairos02-bqfh8-worker-rqsdw FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura P | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos02-bqfh8-worker-zjvgt | K8S_NODES | 10.2.20.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | kairos02-bqfh8-worker-zjvgt FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura P | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos03-pqx27-infra-76pcv | K8S_NODES | 10.3.18.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | kairos03-pqx27-infra-76pcv FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura Pr | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos03-pqx27-infra-dzcfc | K8S_NODES | 10.3.20.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | kairos03-pqx27-infra-dzcfc FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura Pr | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos03-pqx27-infra-m9sg7 | K8S_NODES | 10.3.16.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | kairos03-pqx27-infra-m9sg7 FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura Pr | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos03-pqx27-master-0 | K8S_NODES | 10.3.0.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Created By OpenShift Installer FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructur | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos03-pqx27-master-1 | K8S_NODES | 10.3.2.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Created By OpenShift Installer FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructur | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos03-pqx27-master-2 | K8S_NODES | 10.3.4.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Created By OpenShift Installer FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructur | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos03-pqx27-worker-0-85hcr | K8S_NODES | 10.3.6.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | kairos03-pqx27-worker-0-85hcr FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos03-pqx27-worker-0-dk4tp | K8S_NODES | 10.3.12.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | kairos03-pqx27-worker-0-dk4tp FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos03-pqx27-worker-0-gm7pn | K8S_NODES | 10.3.10.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | kairos03-pqx27-worker-0-gm7pn FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | kairos03-pqx27-worker-0-lv6fs | K8S_NODES | 10.3.8.2 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | kairos03-pqx27-worker-0-lv6fs FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor Infraestructura | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | MASIMODMS01 | OTHER_APPLIANCES | 172.31.88.214 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Device License Management Server. Servidor de licencias que da servicio para los servidores PSN e IrisGateway | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat | TechService-ES@masimo.com, -gontiveros@santpau.cat | Proveedor: MASIMO
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | MASIMOIG01 | OTHER_APPLIANCES | 172.31.50.9 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Recogida y envío al HIS de tomas puntuales de constantes vitales. IrisGateway-Produccion / Neumología, Planta Pediatría, | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat | TechService-ES@masimo.com, -gontiveros@santpau.cat | Proveedor: MASIMO
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | MASIMOIG01DES | OTHER_APPLIANCES | 172.31.99.131 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | (desarrollo) Recogida y envío al HIS de tomas puntuales de constantes vitales. IrisGateway-Desarrollo(Test) / Neumología | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat | TechService-ES@masimo.com, -gontiveros@santpau.cat | Proveedor: MASIMO
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | CISCO-SYSLOG01 | NETWORK_APPLIANCES | 172.31.50.114 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Cisco SysLog | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Ferran Domínguez: FDominguez@santpau.c | service.desk@es.logicalis.com, servicedesk@axians.es, Dgarciar@santpau.cat, FDominguez@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | FORTIEMS02 | NETWORK_APPLIANCES | 172.31.50.131 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | - | N/D | N/D | N/D
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | MASIMODLMS01 | OTHER_APPLIANCES | 172.31.50.7 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Device License Management Server. Servidor de licencias que da servicio para los servidores PSN e IrisGateway | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat | TechService-ES@masimo.com, -gontiveros@santpau.cat | Proveedor: MASIMO
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | MEDIPVITALS01 | OTHER_APPLIANCES | 172.31.88.245 | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | Servidor encargado de recibir las mediciones de constantes vitales y escalas de enfermería y retransmitirlas al servicio | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Según Proveedor / Vendor | Appliances / K8s (Gestión Proveedor) | SYCONNECT02 | OTHER_APPLIANCES | - | - | - | - | - | Mantenimiento específico fabricante | Ventana de Fabricante / Coordinado con Proveedor | SyConnect - Tratamiento imagen médica | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, support@syntheticmr.com, colleen.cardiet@syntheticmr.com, egarre@santpau.cat | LOGICALIS

## Top Prioridad (Parcheos&Reboot)
Semana Asignada | Fase Plan | VM | Entorno | IP Primaria | Distribucion SO | Kernel Activo | Parche Repo | Reinicio Req | Accion Requerida | Ventana Sugerida | Funcionalidad | Interlocutores HSP | Emails Contacto | Proveedor Soporte
Semana 01 | Fase 0A - DES: Reinicios Pendientes (Inmediato) | DLAB01 | LINUX_DES | 172.31.50.31 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-174-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Repositorio de ficheros Linux Dimension Lab | David Garcia Ros - dgarciar@santpau.cat; Abdel Hakim Moustafa - AMoustafa@santpa | AMoustafa@santpau.cat, service.desk@es.logicalis.com, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 01 | Fase 0A - DES: Reinicios Pendientes (Inmediato) | HSPEIWSTEST.82 | LINUX_DES | 172.31.98.50 | OracleLinux 8.7 | 5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64 | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contac | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 01 | Fase 0A - DES: Reinicios Pendientes (Inmediato) | KABISOFT02 | LINUX_DES | 172.31.55.135 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-181-generic | SI | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Servidor de base de datos MySQL para la aplicación Kabisoft®. Almacena todos los datos clínicos y de configuración de la | Monica Corella - mcorella@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, kabisoft.spain@fresenius-kabi.com, ricard.burset@fresenius.com, mcorella@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 01 | Fase 0A - DES: Reinicios Pendientes (Inmediato) | SAU01DES | LINUX_DES | 172.31.99.52 | Ubuntu 20.04 | 5.4.0-152-generic | SI | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | SRV. APP WEB SAU - Entorno de desarrollo. | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, adebuen@santpau.cat, avalenzuelag@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 01 | Fase 0A - DES: Reinicios Pendientes (Inmediato) | WEBAPPS01 | LINUX_DES | 172.31.88.158 | Ubuntu 20.04 | 5.4.0-152-generic | SI | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | SRV. APP WEB | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, adebuen@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 01 | Fase 0A - DES: Reinicios Pendientes (Inmediato) | WEBAPPS01DES | LINUX_DES | 172.31.99.28 | Ubuntu 20.04 | 5.4.0-152-generic | SI | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | SRV. APP WEB - Entorno de desarrollo. | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, adebuen@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | APPWMP01 | LINUX_PROD | 172.31.55.11 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-140-generic | SI | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Aplicación Web para Monitorización Producción | Daniel González Gómez - Daniel.Gonzalez@es.logicalis.com; Oscar Miguel Bermudez | service.desk@es.logicalis.com, mjuarez@actilearning.com, Daniel.Gonzalez@es.logicalis.com, omiguelbermudez@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | ATB01 | LINUX_PROD | 172.31.88.204 | Ubuntu 20.04 | 5.4.0-166-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Conta | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat; Marc Velazquez Casas - mvelazquez@santpau | service.desk@es.logicalis.com, paloma.chausa@upm.es, fj.garate@upm.es, egarre@santpau.cat, mvelazquez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | BACTERIEMIES01 | LINUX_PROD | 172.31.88.164 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-71-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Soporte a la UMI para la monitorización de las bacteriemias | cmolinam@santpau.cat - David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Be | service.desk@es.logicalis.com, cmolinam@santpau.cat, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | -
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | ENIGMAPRN03 | LINUX_PROD | 172.31.55.37 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-107-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Gestión y emisión instantánea de la Tarjeta Inteligente del Profesional (TIP) | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, luisu@datio.es, soporte@datio.es, egarre@santpau.cat | Logicalis
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | GESTIOIP | LINUX_PROD | 172.31.99.242 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-141-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | IPAM Interlocutores HSP: David Recasens - DRecasens@santpau.cat | David Recasens - DRecasens@santpau.cat | DRecasens@santpau.cat | -
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | GITLAB01 | LINUX_PROD | 172.31.50.251 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-94-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura Proveedor: LOGICALIS Contac | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, egarre@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | HSPEIBI01 | LINUX_PROD | 172.31.98.51 | OracleLinux 8.4 | 5.4.17-2102.203.6.el8uek.x86_64 | SI | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Almacenamiento Imagen, Generador Informes de la actividad de Radiología. | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | HSPEIXERO02.82 | LINUX_PROD | 172.31.98.72 | OracleLinux 8.7 | 5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64 | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contac | Enric Garre Piza <EGarre@santpau.cat> | service.desk@es.logicalis.com, soporte.it@agfa.com, EGarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 05 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | IRWEBDB01 | LINUX_PROD | 172.31.55.98 | Debian 12 | 6.1.0-18-amd64 | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | Servidor BBDD de la web del IR | Contacto 01: David Recasens Targa ¦ drecasens@santpau.cat Información Adicional | service.desk@es.logicalis.com, AAceituno@santpau.cat, drecasens@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 05 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | IRWEBFRONT01 | LINUX_PROD | 172.31.55.99 | Debian 12.15 | 6.1.0-18-amd64 | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servidor FrontEnd de la web del IR | Contacto 01: David Recasens Targa ¦ drecasens@santpau.cat Información Adicional | service.desk@es.logicalis.com, AAceituno@santpau.cat, drecasens@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | KABISOFT01 | LINUX_PROD | 172.31.55.134 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-181-generic | SI | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Aplicación web de formulación y gestión de Nutrición Parenteral. Permite valoraciones nutricionales y antropométricas, e | Monica Corella - mcorella@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, kabisoft.spain@fresenius-kabi.com, ricard.burset@fresenius.com, mcorella@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 06 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | MOODLE | LINUX_PROD | 172.31.55.27 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-122-generic | SI | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servidor Moodle versió 4.3 | Monica Corella Mur - mcorella@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, antoni@tresipunt.com, mcorella@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | NEXUS01 | LINUX_PROD | 172.33.106.13 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-89-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Repositorio de librería e imágenes | David Garcia Ros - dgarciar@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, dgarciar@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | OMAWEB01 | LINUX_PROD | 172.31.88.88 | Ubuntu 20.04 | 5.4.0-152-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | OMAWEB - Proyecto piloto de manejo integral en consulta de alto riesgo cardiovascular, alojamiento de website + BBDD OMA | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, ADeBuen@santpau.cat, AValenzuelaG@santpau.cat, nsans.lleida.ics@gencat.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | REDIS01 | LINUX_PROD | 172.33.106.15 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-91-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura Proveedor: LOGICALIS Contac | David Garcia Ros - Dgarciar@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | SCANNESSUS01 | LINUX_PROD | 172.31.99.57 | Ubuntu 20.04 | 5.4.0-173-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | - | N/D | N/D | N/D
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | SENTRY01 | LINUX_PROD | 172.33.106.16 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-121-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servidor para registrar eventos y logs del proyecto Estación clínica dentro de Openshift | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | SONARQUBE01 | LINUX_PROD | 172.33.106.14 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-160-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Repositorio de librería e imágenes | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 05 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | TARIF04 | LINUX_PROD | 172.31.88.172 | CentOS 7.9 | 3.10.0-1160.88.1.el7.x86_64 | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Servidor de tarificación Telefonia IP | Ferran Domínguez - fdominguez@santpau.cat - Agustin Serrano Melado - agustin.ser | service.desk@es.logicalis.com, stecnico.es@dekra.com, fdominguez@santpau.cat, agustin.serrano@santpau.cat, dgarciar@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | UBUNTU01 | LINUX_PROD | - | Ubuntu 16.04 | 4.4.0-59-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | FUNCIONALIDAD: Responsables Administración servidor: Infraestructura: Proveedor: LOGICALIS Contact | David Garcia Ros : Dgarciar@santpau.cat - Oscar Miguel Bermudez : omiguelbermude | service.desk@es.logicalis.com, Dgarciar@santpau.cat, omiguelbermudez@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | XICVAR01 | LINUX_PROD | 172.31.55.31 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-105-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Xarxa Interhospitalària Catalana per consultar variants genètiques entre serveis de genética, Servidor per aceptar i fer | Benjamín Rodríguez Santiago (brodriguezs@santpau.cat) - Extensió 1383 Nicolás M | brodriguezs@santpau.cat, mpybus@fundacio-puigvert.es, nmorenol@santpau.cat | HSP
Semana 07 | Fase 2A - PROD: Reinicios Pendientes (Urgente) | bastion01 | LINUX_PROD | 172.33.105.105 | Ubuntu 22.04 | 5.15.0-97-generic | NO | SI | REINICIO OBLIGATORIO (Kernel instalado en disco pendiente de boot) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Instalador de clúster de Openshift. Servidor bastión para el clúster de Openshift. Servidor encargado de la instalación | Gerardo-Diego Ontiveros Rodriguez -gontiveros@santpau.cat | -gontiveros@santpau.cat | Proveedor:
Semana 02 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | DOKUFLEX01TEST | LINUX_DES | 172.31.99.76 | Ubuntu 16.04 | 4.4.0-210-generic | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Gestor documental Dokuflex. - Entorno de TEST cambio versiones. | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, antonio.ruiz@dokuflex.com, egarre@santpau.cat, informatica@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 01 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | GOTA04DES_restore | LINUX_DES | 172.31.99.146 | SLES 15 SP3 | 5.3.18-150300.59.49-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | BBDD GOTA DESARROLLO - Aplicación Hematologia - Tratamiento anticoagulante | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 01 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | INTRANETHSP03DES | LINUX_DES | 172.31.99.135 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150600.23.30-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Intranet de Sant Pau. | Albert Valenzuela Gonzalez <AValenzuelaG@santpau.cat>; Enric Garre Piza <EGarre@ | service.desk@es.logicalis.com, AValenzuelaG@santpau.cat, EGarre@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 01 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | MOVISALUD01DES | LINUX_DES | 172.31.99.107 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Telemonitorización de pacientes en domicilio | Gerardo Ontiveros Información Adicional: | service.desk@es.logicalis.com, soporte.digital@fundaciontrilema.org | Logicalis
Semana 01 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | OMIQ01DES | LINUX_DES | 172.33.113.9 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.22-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Entorn de desemvolupament de la plataforma QMIC-HES Servidor de preproducció del OMIQ-Agent Client per validar desplegam | Enric Garre Información Adicional: | service.desk@es.logicalis.com | LOGICALIS
Semana 02 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | OMIQ01SQLDES | LINUX_DES | 172.33.113.11 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | OMIQ01SQLDES Servidor virtual destinat a l'entorn de PRE-PRODUCCIÓ (PRE) de l'aplicació OMIQ-Agent | CONTACTO 01: Enric Garre [egarre@santpau.cat] OTRAS | service.desk@es.logicalis.com, p.garcia@dia-solutions.com, egarre@santpau.cat | PROVEEDOR: LOGICALIS
Semana 02 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | PID01 | LINUX_DES | 193.146.12.157 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.11-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | SRV. APP PO DESARROLLO | Marcos Castañal Salgado - mcs@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 02 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | PIDDB | LINUX_DES | 172.31.99.162 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.11-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | SRV. BBDD PO DESARROLLO INTEGRACION SAP | Marcos Castañal Salgado - mcs@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, sistemas-sap@ibermatica.com, mcs@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 02 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | PROMISEDLAND01 | LINUX_DES | 172.31.99.195 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.40-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | SERVIDOR DE DESAROLLO DE MARIO (SISTEMAS) PARA TEST DE DEPLOYS Y AUTOMATIZACIONES PARA OPERACIONES. | - | Sin email en nota | -
Semana 02 | Fase 0B - DES: Parches Kernel Disponibles | SETAPP01DES | LINUX_DES | 172.31.99.42 | SLES 15 SP3 | 5.3.18-150300.59.49-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Entre semana (08:00 - 18:00 o según cliente) | Entorno de pruebas Sistema Estructurado de Triaje – SET | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte@triajeset.com, eaguera@santpau.cat | Proveedor: Logicalis
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | ACTIVITI01 | LINUX_PROD | 172.31.88.230 | Ubuntu 16.04 | 4.4.0-210-generic | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Base de Datos BPM Activiti. (Producción) - Herramienta Activiti - Workflows solicitudes contratación RRHH. | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | DOKUFLEX01 | LINUX_PROD | 172.31.88.61 | Ubuntu 16.04 | 4.4.0-210-generic | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Gestor documental Dokuflex. - Entorno de Producción | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, antonio.ruiz@dokuflex.com, egarre@santpau.cat, informatica@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 10 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | DOKUFLEX01CONS | LINUX_PROD | 172.31.99.75 | Ubuntu 16.04 | 4.4.0-210-generic | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Gestor documental Dokuflex. - Entorno de Producción | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, antonio.ruiz@dokuflex.com, egarre@santpau.cat, informatica@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | INTRANETHSP03 | LINUX_PROD | 172.31.99.136 | SLES 15 SP6 | 6.4.0-150600.23.30-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Intranet de Sant Pau. | Albert Valenzuela Gonzalez <AValenzuelaG@santpau.cat>; Enric Garre Piza <EGarre@ | service.desk@es.logicalis.com, AValenzuelaG@santpau.cat, EGarre@santpau.cat | LOGICALIS
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | IPQUORUM05 | LINUX_PROD | 172.31.91.148 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | 04/10/2023 Actualitzat el particionament de system | - | Sin email en nota | -
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | IPQUORUM06 | LINUX_PROD | 172.31.91.149 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | 04/10/2023 Actualitzat el particionament de system | - | Sin email en nota | -
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | JARTUM | LINUX_PROD | 193.146.12.50 | SLES 12 SP5 | 4.12.14-122.110-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SRV. BBDD APP GACELA - Entorno LEGACY de Enfermeria | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, eaguera@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | MOVISALUD01 | LINUX_PROD | 172.31.55.103 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Telemonitorización de pacientes en domicilio | Gerardo Ontiveros Información Adicional: | service.desk@es.logicalis.com, soporte.digital@fundaciontrilema.org | Logicalis
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | MOVISALUDBD01 | LINUX_PROD | 172.31.55.104 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | Telemonitorización de pacientes en domicilio | Gerardo Ontiveros Información Adicional: | service.desk@es.logicalis.com, soporte.digital@fundaciontrilema.org | Logicalis
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | MOVISALUDINV01 | LINUX_PROD | 172.31.99.160 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Telemonitorización de pacientes en domicilio. Remote Patient Monitoring INVESTIGACIÓN | Gerardo Ontiveros | service.desk@es.logicalis.com, soporte.digital@fundaciontrilema.org | Logicalis
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | MOVISALUDINVSQL | LINUX_PROD | 172.31.99.149 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | Telemonitorización de pacientes en domicilio. Remote Patient Monitoring BBDD | Gerardo Ontiveros | service.desk@es.logicalis.com, soporte.digital@fundaciontrilema.org | Logicalis
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | OMIQ01 | LINUX_PROD | 172.33.113.8 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.40-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | 04/10/2023 Actualitzat el particionament de system | - | Sin email en nota | -
Semana 08 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | OMIQ01SQL | LINUX_PROD | 172.33.113.10 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.25-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Fin de Semana / Madrugada (01:00 - 06:00) | OMIQ01SQL Servidor virtual destinat a l'entorn de PRODUCCIÓ (PRO) de l'aplicació OMIQ-Agent Client | CONTACTO 01: Enric Garre [egarre@santpau.cat] OTRAS | service.desk@es.logicalis.com, p.garcia@dia-solutions.com, egarre@santpau.cat | PROVEEDOR: LOGICALIS
Semana 07 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | PYXISGR01 | LINUX_PROD | 172.31.50.173 | CentOS 7.7 | 3.10.0-1062.1.2.el7.x86_64 | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Servidor Web reporting Pyxis. | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, satmvhosp@grifols.com, eaguera@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 10 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | RECERCA02 | LINUX_PROD | 172.31.99.125 | Ubuntu 14.04 | 3.13.0-39-generic | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Aplicació de Gestió IR | Adrian Aceituno Ortego - aaceituno@santpau.cat; IR_sistemesinformacio - ir_siste | service.desk@es.logicalis.com, aaceituno@santpau.cat, ir_sistemesinformacio@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 10 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | SAU01 | LINUX_PROD | 172.31.50.38 | Ubuntu 20.04 | 5.4.0-216-generic | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SRV. APP WEB SAU - Entorno de producción. | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, adebuen@santpau.cat, avalenzuelag@santpau.cat, egarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | SETAPP01 | LINUX_PROD | 172.31.88.33 | SLES 15 SP4 | 5.14.21-150400.24.38-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Entorno de producción Sistema Estructurado de Triaje – SET | Emilio Agüera Ponce - eaguera@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, soporte@triajeset.com, eaguera@santpau.cat | Proveedor: Logicalis
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | SYCAI01 | LINUX_PROD | 172.31.55.94 | SLES 15 SP6 | 6.4.0-150600.23.30-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Procesamiento automático de DICOM, modalidad CT, para asistir en el diagnóstico y seguimiento de lesiones abdominales. | Enric Garre Piza - egarre@santpau.cat | service.desk@es.logicalis.com, j.garcia@sycaitechnologies.com, e.martin@sycaitechnologies.com, egarre@santpau.cat | PROVEEDOR: LOGICALIS
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | Suse-SSB1 | LINUX_PROD | 172.31.99.187 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | 04/10/2023 Actualitzat el particionament de system | - | Sin email en nota | -
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | WEBHSP04 | LINUX_PROD | 172.31.99.25 | SLES 15 SP1 | 4.12.14-197.56-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Fin de Semana / Madrugada (Coordinado) | Apache Web HSP - Entorno de PRODUCCION | Albert Valenzuela Gonzalez <AValenzuelaG@santpau.cat>; Enric Garre Piza <EGarre@ | service.desk@es.logicalis.com, soporte-santpau@iconus.es, AValenzuelaG@santpau.cat, EGarre@santpau.cat | Proveedor: LOGICALIS
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | WEBPUB05 | LINUX_PROD | 172.31.50.123 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | Servidor d’aplicacions de la web – Liferay / Tomcat. | CONTACTO 01: Albert Valenzuela avalenzuelag@santpau.cat OTRAS | service.desk@es.logicalis.com, enricgrau@capitole-consulting.com, avalenzuelag@santpau.cat | PROVEEDOR: LOGICALIS
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | exhsp-proxy-pass-2026 | LINUX_PROD | 84.88.183.37 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.40-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SLES15SP7 SECUREBOOT ENABLED | - | Sin email en nota | -
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | exhsp-proxy-pass-int-2026 | LINUX_PROD | 172.31.99.189 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.40-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | SLES15SP7 SECUREBOOT ENABLED | - | Sin email en nota | -
Semana 09 | Fase 2B - PROD: Parches Kernel Disponibles (Urgente) | suse15sp7 | LINUX_PROD | 172.31.99.248 | SLES 15 SP7 | 6.4.0-150700.53.19-default | SI | NO | PARCHEO KERNEL DISPONIBLE (Vulnerabilidad / Update en Repo) | Nocturna entre semana o Fin de Semana | 04/10/2023 Actualitzat el particionament de system 10/11/2025 se sube a SP7 | - | Sin email en nota | -