# Estrategia de Modernización: Secure Boot y Actualización 2026

Este documento recopila los requisitos técnicos, hallazgos del relevamiento y el estado actual de la flota de servidores Linux para asegurar la continuidad operativa ante la rotación de certificados de junio de 2026.

## 1. Requisitos Técnicos Obligatorios

La viabilidad del arranque seguro (Secure Boot) en vSphere depende de la convergencia de tres capas tecnológicas:

### Capa 1: Hipervisor y Hardware Virtual

- Compatibilidad de Hardware (VM Version 13+): Versión mínima requerida (ESXi 6.5+) para soporte oficial de Secure Boot.

- Firmware UEFI: La VM debe estar configurada obligatoriamente en modo EFI. El modo BIOS (Legacy) es incompatible.

### Capa 2: Sistema Operativo y Kernel

- Distribuciones Soportadas: SLES 12+, RHEL 7.0+ y Ubuntu 14.04+.

- Actualización Junio 2026: Los paquetes shim y grub2 deben estar actualizados (ej. Shim 15.8+ en SLES) para reconocer la clave Microsoft UEFI CA 2023, ya que la versión 2011 caduca en esa fecha.

### Capa 3: Agente de Seguridad (Trend Micro)

- Certificado 2022: Es mandatorio enrolar la versión 2022 del certificado mediante el gestor MOK. Los kernels modernos rechazan la versión 2020, impidiendo la carga de los módulos de protección.

- Licenciamiento: El estado "Verified" en la consola de Deep Security requiere la activación del módulo de Integrity Monitoring.

## 2. Análisis de Inventario y Estadísticas

Basado en la auditoría realizada sobre el parque de 176 VMs procesadas por el Playbook:

| Métrica de Auditoría | Resultado | Impacto Operativo |
| --- | --- | --- |
| Total VMs Auditadas | 176 | Alcance del proyecto de actualización. |
| Firmware EFI (Compatibles) | 93 VMs | Requieren actualización de paquetes y MOK. |
| Firmware BIOS (Incompatibles) | 83 VMs | Riesgo Crítico. Requieren conversión MBR a GPT. |
| Cumplimiento Actualizacion2026 | 13% (23 VMs) | Listas para la rotación de certificados. |
| Vulnerables (Riesgo 2026) | 87% (153 VMs) | Requieren parcheo urgente de Shim/Grub2. |

## 3. Clasificación de Riesgo.

La flota se divide en dos grupos según su arquitectura actual:

- Grupo A (Modernas - EFI): Riesgo bajo. El procedimiento consiste en actualización de paquetes y enrolamiento de llaves MOK.

- Grupo B (Legacy - BIOS): Riesgo Alto. Estas 83 VMs requieren la conversión de la tabla de particiones de MBR a GPT.

  - Advertencia: Cambiar el firmware de BIOS a EFI sin convertir el disco provocará un fallo de arranque (Operating System not found).

## 4. Protocolo de Implementación y Procedimiento de Ejecución

### Fase 1: Infraestructura (vSphere)

- Snapshot Obligatorio: Punto de retorno en caso de falla.

- Upgrade VM Compatibility: Subir a versión 13 o superior.

- Configuración de Firmware: Cambiar a EFI y habilitar Secure Boot.

### Fase 2: Sistema Operativo (Linux)

- Conversión (Solo Grupo B): Ejecutar herramientas de conversión de particiones (ej. gdisk).

- Enrolamiento MOK: Importar la llave 2022 (mokutil --import) y completar el proceso en el reinicio (Pantalla Azul).

- Validación: Confirmar estado con mokutil --sb-state y lsmod | grep dsa.

## 5. Hallazgos Específicos y Excepciones

### 1. Estadísticas del Total del Parque (275 VMs)

- Total de la Flota Analizada: 275 VMs.

- Servidores Linux Auditados (vía Playbook): 176 VMs (64.0%). Son los que ya tienen el reporte de Shim/Grub.

- Appliances / Dispositivos de Red: 46 VMs (16.7%). Quedan fuera del alcance técnico del script de Linux.

- Otros / Pendientes de Revisión: 53 VMs (19.3%). Aquí están los nodos de Kairos/OpenShift de Gerardo y las plantillas.

### 2. Estadísticas de Compatibilidad de Hardware (VM Version)

- Compatible (Versión 13 o superior): 230 VMs. (Están listas para habilitar el check de Secure Boot).

- Incompatible (Versión inferior a 13): 45 VMs. (Requieren obligatoriamente un Upgrade VM Compatibility antes de cualquier otra acción).

### Excepciones de Auditoría (Sistemas no Linux / Cerrados)

Se identifican 99 activos fuera del alcance del Playbook automático:

- Appliances (46): Dispositivos de red (Cisco, Fortinet) y equipamiento médico (Masimo) que requieren validación vía consola de fabricante.

- Nodos de Contenedores (28): Nodos Kairos y OpenShift que requieren auditoría técnica por parte del equipo de Plataformas (Gerardo Ontiveros).

- Plantillas (3): Imágenes base que deben corregirse antes de nuevos despliegues.

### Revisión de nodos con los contenedores de Red Hat

Se observa que todos los nodos del entorno Kubernetes tienen el HW de compatibilidad apto para SecureBoot.

| ENTORNO | VM | HW compatibilidad | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| entorno consolidacion Kubernetes | ETCCONS01 | ESXi 7.0 U2 and later (VM version 19) |  |
| kairos02 | bastion02 | ESXi 7.0 U2 and later (VM version 19) |  |
|  | kairos02-**10 | ESXi 6.7 U2 and later (VM version 15) |  |
| kairos03 | bastion03 | ESXi 7.0 U2 and later (VM version 19) |  |
|  | kairos03-**10 | ESXi 6.7 U2 and later (VM version 15) |  |
|  | NEXUS01 | ESXi 7.0 U2 and later (VM version 19) | repositorio imagenes |
|  | REDIS | ESXi 7.0 U2 and later (VM version 19) |  |
|  | SENTRY | ESXi 7.0 U2 and later (VM version 19) | Logs |
|  | SONARQUBE01 | ESXi 7.0 U2 and later (VM version 19) | repositorio imagenes |

### CONCLUSIONES

- Urgencia y Riesgo Crítico (Actualización 2026):

  - 153 VMs (87% del parque auditado) están actualmente vulnerables y requieren el parcheo de los paquetes shim y grub2 para reconocer la nueva clave Microsoft UEFI CA 2023. Esta es la acción de mayor impacto masivo para asegurar la continuidad operativa antes de junio de 2026.

- Priorización Estratégica y Riesgo Alto (Conversión):

  - Priorizar la habilitación de Secure Boot en el Grupo A (93 VMs compatibles - EFI), que solo requiere la actualización de paquetes y el enrolamiento de la llave MOK 2022.

  - La conversión de las 83 máquinas del Grupo B (Legacy - BIOS) representa el riesgo más alto del proyecto, ya que requiere la validación de backups y la conversión de MBR a GPT. La implementación en este grupo se recomienda ser la segunda fase y seguir estrictamente el protocolo.

- Acción Previa Obligatoria (Hardware):

  - Es mandatorio ejecutar el Upgrade VM Compatibility para las 45 VMs incompatibles (VM Version inferior a 13) antes de intentar cualquier otra acción de Secure Boot o cambio de firmware.

- Flota no Auditada:

  - Los 99 activos restantes (Appliances, Nodos de Contenedores y Plantillas) deben ser auditados por sus equipos técnicos respectivos, ya que su estado actual no se refleja en este informe y constituyen un riesgo residual para el ecosoftware.

- Deep Security:

  - Validar reportes, con vms con secureBoot activado.